## Кратк_схема_фин
Модель структуры финансирования программ жилищно-гражданского строительства ОАО "ЖИЛИЩЕ" в Краснодарском крае
Структура задач программы жилищно-гражданского строительства ОАО "Жилище" |  | Оценка годового бюджета программы жилищно-гражданского строительства ОАО "Жилище"
|  | Объем финансирования ОАО "Жилище" и привлекаемых им частные инвесторы | Объем финансирования энергетических монополий и предприятий ЖКХ | Объем финансирования органов местного самоуправления | Объем финансирования субъекта РФ | Объем федерального финансирования | ИТОГО по всем участникам финансирования (рублей) | Доля в общем объеме финансирования (процентов)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплексное планирование развития территорией и законодательное утверждение программ развития необходимо для обоснования сумм бюджетного финансирования разработки градостроительной документации и строительства объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории. Затраты на комплексное планирование развития территорий финансируются администрациями субъекта РФ и органами местного самоуправления региона из расчета 10 рублей на 1 жителя региона - субъект РФ и 5 рублей на 1 жителя региона - органы местного самоуправления. В расчете на 7000 000 жителей Краснодарского края получаем:
Процедуры консолидации финансовых ресурсов участников проектов развития поселений и межселенных территорий | Задачи планирования социально-экономического развития поселений и межселенных территорий |  |  | 35000000 |  |  |  | 0.3499
| Задачи разработки, законодательного утверждения и финансирования целевых программ развития поселений и межселенных территорий региона |  |  |  | 70000000 |  |  | 0.69979
[7 empty] | 105000000 | 1.0497
Градостроительное планирование развития территорией финансируются из федерального бюджета (предположительно - 10 рублей на 1 жителя региона), бюджета субъекта РФ (предположительно - 10 рублей на 1 жителя региона), бюджетов муниципальных образований региона (30 рублей на 1 жителя региона) и бюджета ОАО "Жилище" (в части проектов планировки и застройки территорий, предположительно - в размере 1 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 7000 000 жителей Краснодарского края и 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий | Задачи градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий на уровне РФ |  |  |  |  | 70000000 | 70000000 | 0.69979
| Задачи градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий на уровне субъекта РФ |  |  |  | 70000000 |  | 70000000 | 0.69979
| Задачи градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий на уровне муниципальных образований |  |  | 210000000 |  |  | 210000000 | 2.0994
|  | 56000000 |  |  |  |  | 56000000 | 0.55983
[7 empty] | 406000000 | 4.0588
Инженерные изыскания в целях обеспечения градостроительного планирование развития территорией и объемного проектирования объектов недвижимости финансируются из федерального бюджета (предположительно - 5 рублей на 1 жителя региона), бюджета субъекта РФ (предположительно - 5 рублей на 1 жителя региона), бюджетов муниципальных образований региона (30 рублей на 1 жителя региона) и бюджета ОАО "Жилище" (в части проектов планировки и застройки территорий, предположительно - в размере 1 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 7000 000 жителей Краснодарского края и 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры инженерных изысканий в целях градостроительного планирования развития территорий и архитектурно-строительного проектирования объектов недвижимости | Задачи составе комплексных инженерных изысканий для целей разработки градостроительной документации федерального уровня |  |  | 35000000 |  |  |  | 0.3499
| Задачи составе комплексных инженерных изысканий для целей разработки градостроительной документации уровня субъекта РФ |  |  |  | 35000000 |  |  | 0.3499
| Задачи составе комплексных инженерных изысканий для целей разработки градостроительной документации муниципального уровня |  |  |  |  | 35000000 |  | 0.3499
[7 empty] | 105000000 | 1.0497
Объемное проектирование объектов недвижимости финансируются из бюджета ОАО "Жилище" (предположительно - в размере 4 процентов от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры разработки проектной документации | Задачи разработки (привязки) проектной документации объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории | 224000000 | [5 empty] | 2.2393
Задачи разработки архитектурно-строительных проектов объектов недвижимости
[7 empty] | 224000000 | 2.2393
Строительный инжиниринг (функции заказчика застройщика) и управление строительством объектов недвижимости (функции генерального подрядчика) финансируются из бюджета ОАО "Жилище" (предположительно - строительный инжиниринг в размере 3 процентов от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище", управление строительством - в размере 4 процентов от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры строительного инжиниринга и управления строительством | Строительный инжиниринг (функции заказчика-застройщика) | 168000000 | [5 empty] | 1.6795
| Выполнение функций генерального подрядчика | 224000000 | [5 empty] | 2.2393
[7 empty] | 392000000 | 3.9188
Строительство инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территории финансируются из бюджета субъекта РФ (предположительно - 5 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости), бюджетов муниципальных образований региона (предположительно - 7 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости), бюджетов энергетических монополий (предприятия РАО "ЕЭС", РАО "Газпром" и т.п.) и предприятий ЖКХ (предположительно - 5 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости) и бюджета ОАО "Жилище (предположительно - 7 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Строительство инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территории | Строительство внутриквартальных инженерных и транспортных и защитных инфраструктур территории | 280000000 | [5 empty] | 2.7992
| Строительство внутриквартальных, межквартальных и магистральных инженерных инфраструктур территории значения субъекта РФ |  | 280000000 |  |  |  |  | 2.7992
| Строительство муниципальных инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территории |  |  | 280000000 |  |  |  | 2.7992
| Строительство инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территории значения субъекта РФ |  |  |  | 392000000 |  |  | 3.9188
[7 empty] | 1232000000 | 12.3163
Строительство объектов административной, социальной, культурной и т.п. инфраструктуры поселений финансируются из федерального бюджета (предположительно - 3 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости), бюджета субъекта РФ (предположительно - 3 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости), бюджетов муниципальных образований региона (предположительно - 4 процентов от сметной стоимости строительства объектов недвижимости). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Строительство объектов административной, социальной, культурной и т.п. инфраструктуры поселений | Задачи строительства муниципальных объектов административной, социальной, культурной и т.п. инфраструктуры поселений |  |  | 224000000 |  |  |  | 2.2393
| Задачи строительства региональных объектов административной, социальной, культурной и т.п. инфраструктуры поселений |  |  |  | 168000000 |  |  | 1.6795
| Задачи строительства федеральных объектов административной, социальной, культурной и т.п. инфраструктуры поселений |  |  |  |  | 168000000 |  | 1.6795
[7 empty] | 560000000 | 5.5983
Высвобождение территорий для строительства и собственно строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости финансируются из бюджета ОАО "Жилище" (предположительно - высвобождение участков застройки - в размере 10 процентов от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище", строительство объектов жилой и коммерческой недвижимости - по сметной стоимости строительства, исчисленной ресурсным методом и составляющей 8000 рублей на 1 кв. метр общей площади объектов недвижимости). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Производство строительных работ, поставка строительных материалов, эксплуатация машин, механизмов и оборудования | Задачи высвобождения территорий для строительства | 560000000 | [5 empty] | 5.5983
| Задачи строительства объектов жилой и коммерческой недвижимости | 5600000000 | [5 empty] | 55.9832
[7 empty] | 6160000000 | 61.5815
Процедура инвестиционного обеспечения проектов жилищно-гражданского строительства финансируются из бюджета ОАО "Жилище". Предполагается, что стоимость входящих в состав этой процедуры задач технико-экономического обоснования, инвестиционного планирования и формирования инвестиционно-привлекательного имиджа проектов жилищно-гражданского строительства составит 3 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище", стоимость задач привлечения инвестиций в проекты - 1,5 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище", а стоимость задач страхования рисков инвестиционно-строительной деятельности и объектов недвижимости - 3 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище" . В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедура инвестиционного обеспечения проектов жилищно-гражданского строительства | Задача технико-экономического обоснования и инвестиционного планирования | 168000000 | [5 empty] | 1.6795
Задача формирования инвестиционно-привлекательного имиджа проектов жилищно-гражданского строительства
| Задача привлечения инвестиций в проекты развития поселений и межселенных территорий | 84000000 | [5 empty] | 0.83975
| Задачи страхования рисков инвестиционно-строительной деятельности и объектов недвижимости | 168000000 | [5 empty] | 1.6795
[7 empty] | 420000000 | 4.1987
Продажа готовой и строящейся недвижимости, а так же сдача недвижимости в аренду финансируются из бюджета ОАО "Жилище" (предположительная стоимость работ - 3 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедура продажи недвижимости и возмездной передачи прав на недвижимость | Задача оформления прав на расположенные в зонах развития объекты недвижимости | 168000000 |  |  |  |  | 168000000 | 1.6795
Задача сдачи недвижимости поселений и межселенных территорий в аренду
Задача продажи земельных участков и иных объектов недвижимости поселений и межселенных территорий
Задача продажи незавершенных строительством объектов недвижимости
[7 empty] | 168000000 | 1.6795
Капитализация имущества и бизнеса ОАО "Жилище" финансируются из собственных средств ОАО "Жилище" (предположительная стоимость работ - 3 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры капитализации имущества и бизнеса ОАО "Жилище" | Задачи эмиссии производных от недвижимости ценных бумаг | 168000000 |  |  |  |  | 168000000 | 1.6795
Задачи размещения эмитированных ценных бумаг (долей в бизнесе) на рынке корпоративных, коллективных (взаимных) и частных инвестиций
[7 empty] | 168000000 | 1.6795
Управление качеством товаров, работ и услуг, обеспечивающих реализацию программ жилищно-гражданского строительства ОАО "Жилище" финансируются из собственных средств ОАО "Жилище" (предположительная стоимость работ - 3 процента от сметной стоимости строительства объектов ОАО "Жилище"). В расчете на 700 000 кв. метров ежегодно возводимых ОАО "Жилище" объектов получаем:
Процедуры управления проектами и управления качеством | Задачи управления проектами в сфере планирования и проектирования объектов недвижимости и управления качеством проектирования | 168000000 |  |  |  |  | 168000000 | 1.6795
Задачи управления проектами строительства и управления качеством строительства
Задачи управления проектами создания эксплуатационных служб и управления качеством эксплуатации объектов недвижимости
[7 empty] | 336000000 | 3.359
ИТОГО объем финансирования участников программ жилищно-гражданского строительства ОАО "Жилище" (рублей) |  | 8036000000 | 280000000 | 749000000 | 665000000 | 273000000 | 10003000000 | 100
Доля участника программы (в процентах от общего объема финансирования программы) |  | 80.3359 | 2.7992 | 7.4878 | 6.648 | 2.7292 | 100
Исполнители задач управления выполнением функций
Структура функций добавления стоимости
Структура функций жизненного цикла и цикла управления
Заказчик функции: выполняет: задачу целеполагания на входе: информация внешней и внутренней среды; на выходе: целеуказания владельцу функции.
Владелец функции: Выполняет задачи: разработки программы достижения целей заказчика , оптимизации; стабилизации, слежения; на входе: цели, установленные заказчиком; на выходе: программа действий и управляющая информация для исполнителя;
Исполнитель функции: выполняет задачу выполнения программы владельца; на входе: управляющая информация от владельца функции; на выходе: результаты работ и отчет владельцу.

## Подробн_схема фин
Матрица распределения финансирования программы жилищно-гражданского строительства в Саратовской области
Исходные данные программы жилищно-гражданского строительства ОАО "Жилище" |  | Количество жителей Саратовской области | 2600000
|  | Дополнительный объем ввода жилья на 1 жителя Саратовской области в год (кв. метров на 1 человека) | 0.4
|  | Итого дополнительный объем ввода жилья в Саратовской области (кв. метров в год) | 1040000
|  | Доля инженерной, транспортной и защитной инфраструктур в цене строительства жилья (процентов от себестоимости строительства) | 22.3
|  | Доля объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц, детских садов и т.п.) в цене строительства жилья (процентов от себестоимости строительства) | 10
|  | Себестоимость строительства 1 кв. метра общей площади (рублей) | 8000
|  | Средняя норма площади на 1 человека (кв. метров) | 20
|  | Количество человек, получающих вновь построенное жилье (человек в год) | 52000
Задачи, входящие в состав технической политики строительства |  | Результаты выполнения задач | Частные инвесторы |  | Энергетические монополии и предприятия ЖКХ | Органы местного самоуправления | Администрация субъекта РФ | Федеральные органы управления | Порядок расчета сумм
Процедуры консолидации финансовых ресурсов участников проектов развития поселений и межселенных территорий | Задачи планирования социально-экономического развития поселений и межселенных территорий | Стратегия социально-экономического развития поселений и межселенных территорий, в том числе - определение общественных интересов, интересов органов государственной и муниципальной власти и бизнес-сообщества территории и описание перспектив их реализации |  | 4 |  | 13000000 | 26000000 |  | 5 | Объем муниципальных затрат на разработку и правовое обеспечение программ развития (рублей на 1 жителя муниципальных образований региона в год)
Политика развития жилищно-гражданского строительства региона (города)
Градостроительная политика (политика градостроительного планирования развития территорий) с учетом положений политики социально-экономического развития поселений и межселенных территорий региона
|  | Жилищная, инвестиционная, земельная политики, а так же техническая политика инженерного, транспортного и жилищно-гражданского строительства | [6 empty] | 10 | Объем затрат субъекта РФ на разработку и правовое обеспечение программ развития (рублей на 1 жителя региона а в год)
Законодательные и нормативные правовые акты субъекта РФ и органов местного самоуправления, реализующие политику социально-экономического развития, в том числе - жилищную, инвестиционную, земельную политики, а так же техническую политику инженерного, транспортного и жилищно-гражданского строительства
| Задачи разработки, законодательного утверждения и финансирования целевых программ развития поселений и межселенных территорий региона | Федеральные целевые программы финансирования жилищно-гражданского, дорожного, инженерно-защитного и т.п. строительства (программы строительства жилья для военнослужащих и лиц, уволенных в запас, сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилья, дорожного строительства, берегоукрепления и т.п.) | [5 empty] | 28860000 | 10 | Стоимость привлечения федерального финансирования жилищно-гражданского, дорожного, инженерно-защитного и т.п. строительства (процентов от общего объема федерального финансирования)
|  | Региональные целевые программы жилищно-гражданского строительства (жилье работникам бюджетной сферы и иным социально защищаемым категориям граждан, снос ветхого жилья, развитие инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур) |  |  |  |  | 130650000 |  | 15 | Стоимость привлечения регионального финансирования жилищно-гражданского, дорожного, инженерно-защитного и т.п. строительства (процентов от общегорегионального финансирования)
|  | Муниципальные целевые программы (жилье работникам бюджетной сферы и иным социально защищаемым категориям граждан, снос ветхого жилья, развитие инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур) |  |  |  | 83980000 |  |  | 10 | Стоимость привлечения муниципального финансирования жилищно-гражданского, дорожного, инженерно-защитного и т.п. строительства (процентов от общего объема муниципального финансирования)
|  | Программы развития объектов инженерной инфраструктур государственных монополий (энерго, газоснабжения, связи и т.п.), а так же программы развития объектов инженерной инфраструктур муниципальных унитарных предприятий ЖКХ |  |  | 41600000 |  |  |  | 10 | Стоимость привлечения ресурсов естественных монополий (инвестиционной составляющей тарифов) для финансирования строительства магистральных и межквартальных инженерных и транспортных инфраструктур (процентов от общего объема финансирования со стороны естественных монополий)
|  | Программы жилищно-гражданского строительства частных предприятий, переселюющих своих сотрудников из районов крайнего севера, зон экологических бедствий и т.п. | 11939200000 | [5 empty] | 25 | Стоимость привлечения ресурсов частных предприятий, переселяющих своих сотрудников из районов крайнего севера, зон экологических бедствий и т.п.(процентов от общего объема финансирования программы)
|  | Программы ипотечного кредитования строительства и покупки жилья средне и малообеспеченными категориями населния, привлечения банковских инвестиций и средств частных инвесторов в жилищно-гражданское строительство (ПИФы, жилищные облигации и т.п.) | #REF! | [5 empty] | #REF! | Среднегодовая стоимость оплаты ипотечных кредитов (процентов от общего объема частного финансирования)
Процедуры градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий | Задачи территориального планирования на уровне РФ | Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи | [5 empty] | 26000000 | 10 | Стоимость разработки градостроительной документации федерального уровня (рублей на человека в год)
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития энергетики
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области использования и охраны лесного фонда
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий федерального значения
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области защиты территорий двух и более субъектов Российской Федерации, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития космической деятельности
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области естественных монополий
Схемы территориального планирования Российской Федерации в области в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации областях
Материалы по обоснованию проектов схем территориального планирования Российской Федерации
Планы реализации схем территориального планирования Российской Федерации
| Задачи градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий на уровне субъекта РФ | Концепция территориального планирования развития территории |  |  |  |  | 26000000 |  | 10 | Стоимость разработки градостроительной документации уровня субъекта РФ (рублей на человека в год)
Схема территориального планирования субъекта Российской Федерации
Схемы территориального планирования муниципальных районов
Планы реализации документации территориального планирования субъекта РФ
| Задачи градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий на уровне муниципальных образований | Схемы территориального планирования муниципальных районов |  |  |  | 78000000 |  |  | 30 | Стоимость разработки градостроительной документации муниципального уровня (рублей на человека в год)
Планы реализации схем территориального планирования муниципальных районов
Генеральные планы городских округов
Генеральные планы поселений
Планы реализации документации генеральных планов муниципальных районов и поселений
Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в правила
Карты градостроительного зонирования поселений и межселенных территорий
Градостроительные регламенты
Проекты планировки поселений и межселенных территорий
|  | Проекты межевания территорий поселений и межселенных территорий | 83200000 | [5 empty] | 1 | Стоимость проектов застройки территории разрабатываемых частными инвесторами в развитие генерального плана (процентов от прямых затрат на строительство объектов недвижимости)
Градостроительные планы земельных участков
Процедуры инженерных изысканий в целях градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий | Задачи инженерно-геодезических изысканий в составе комплексных инженерных изысканий | Создание (развитие) опорных геодезических сетей специального назначения для строительства, в том числе государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей, а также полигонометрии; |  |  |  | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 5 | Стоимость инженерно-геодезических изысканий за счет муниципальных бюджетов (рублей на человека в год)
Создание планово-высотных съемочных геодезических сетей для топографо-геодезических работ специального назначения;
Создание и обновление топографических планов (в графической, цифровой и иных формах) специального назначения, предназначенных для разработки градостроительной и проектной документации по отдельным объектам строительства, участкам городской застройки и трассам линейных сооружений, в том числе в составе комплексных инженерных изысканий строительства;
Создание и обновление специальных топографических планов всех масштабов на основе имеющихся топографических планов общего назначении с применением дополнительной съемки элементов специального содержания, обеспечения повышенной или пониженной точности и информативности;
|  | Инженерно-гидрографические работы; | [6 empty] | 5 | Стоимость инженерно-геодезических изысканий за счет бюджета субъекта РФ (рублей на человека в год)
Геодезические стационарные наблюдения за деформациями зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов, в том числе и при осуществлении мониторинга за этими процессами;
Создание (составление) и издание (размножение) тематических карт, планов и схем специального назначения (в графической, цифровой и иных формах) всех масштабов;
Камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентоспособных вариантов трасс линейных сооружений;
Полевое трассирование;
|  | Камеральная обработка материалов и составление отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства, | [6 empty] | 5 | Стоимость инженерно-геодезических изысканий за счет федерального бюджета (рублей на человека в год)
| Задачи инженерно-геологических изысканий | Маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование), | 332800000 | [5 empty] | 4 | Стоимость инженерных изысканий и объемного проектирования (в процентах от сметной стоимости строительства)
Инженерно- геологическая съемка;
Геофизические исследования;
Сейсмологические исследования;
Полевые исследования грунтов;
Гидрогеологические исследования;
Стационарные наблюдения;
Лабораторные исследования грунтов и подземных вод:
Исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
Сейсмическое микрорайонирование.
| Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий | Сбор, анализ и обобщение материалов гидрологической и метеорологической изученности;
Маршрутные наблюдения (рекогносцировочное обследование), .
Изучение температурного режима и влажности воздуха;
Изучение ветрового режима;
Изучение режимов осадков и испарения;.
Изучение режима промерзания грунта и характера снежного покрова (для суши);
Изучение режима уровней и стока воды (с учетом сгонно-нагонных, приливных, сейшевых и т.д. колебаний);
Изучение ледового термического режимов;
Изучение режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ;
Изучение гидрохимического режима;
Изучение режимов течений и волнений;
Определение расчетных характеристик и гидрометеорологического режима;
| Задачи инженерно-экологических изысканий | Геоэкологическое опробование и лабораторные исследования почво-грунтов, поверхностных и подземных вод;
Исследование и оценка радиационной обстановки;
Газогеохимические исследования;
Исследование и оценка физических воздействий;
| Задачи создания и ведения баз данных инженерно-геологических изысканий | Базы данных инженерно-геодезических изысканий
Базы данных инженерно-геологических изысканий
Базы данных инженерно-гидрометеорологических изысканий
Базы данных инженерно-экологических изысканий
Процедуры разработки проектной документации | Задачи разработки (привязки) проектной документации объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории | Проекты транспортной инфраструктуры поселений и межселенных территорий
Проекты сетей и систем электроснабжения поселений и межселенных территорий
Проекты сетей и систем водоочистки, питьевого и технического водоснабжения поселений и межселенных территорий
Проекты сетей и систем канализации и очистки бытовых, ливневых и промышленных стоков поселений и межселенных территорий
Проекты сетей и систем пожаро-охранной сигнализации и пожаротушения
Проекты сетей и систем газоснабжения поселений и межселенных территорий
Проекты сетей и систем теле и радиофикации, телефонной, мобильной связи и Интернет
Проекты сетей и систем сбора и утилизации отходов поселений и межселенных территорий
| Задачи разработки архитектурно-строительных проектов объектов недвижимости | Архитектурный проект объекта недвижимости
Технологический проект объекта недвижимости
Общестроительные компоненты проекта объекта недвижимости
Проект транспортной инфраструктуры объекта недвижимости
Проект сетей и систем электроснабжения объекта недвижимости
Проект сетей и систем теплоснабжения объекта недвижимости
Проект сетей и систем газоснабжения объекта недвижимости
Проект сетей и систем водоснабжения и канализации объекта недвижимости
Проект сетей и систем вентиляции объекта недвижимости
Проект сетей и систем пожаротушения и дымоудаления объекта недвижимости
Проект сетей и систем охранной, пожарной сигнализации объекта недвижимости
Проект сетей и систем диспетчеризации лифтов объекта недвижимости
Проект сетей и систем связи, теле радиофикации объекта недвижимости
План организации строительства объекта недвижимости
План производства строительных работ
Сводный и локальные сметные расчеты
Экспертиза, согласование и утверждение проекта объекта недвижимости
Авторский надзор за строительством объекта недвижимости
Процедуры строительного инжиниринга и управления строительством | Строительный инжиниринг (функции заказчика-застройщика) | Сбор исходных данных для проектирования объекта строительства и оформления исходно-разрешительной документации | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость выполнения функций заказчика (процентов от себестоимости строительства)
Получение (отвод) земельных участков для капитального строительства
Получение разрешений на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
Получение технических условий на проектирование объекта капитального строительства
Техническое сопровождение проектной стадии капитального строительства и технический надзор за строительством
Разработка планов организации строительства (ПОС) и планов производства работ (ППР), в т.ч. технологических карт
Организация подрядных торгов и заключения договора генерального подряда на проектирование и строительство
Организация поставок заказчика
Проведение госкомиссии и сдача объекта в эксплуатацию
| Выполнение функций генерального подрядчика | Разработка планов организации работ (ПОР) | 332800000 | [5 empty] | 4 | Стоимость выполнения функцийгенерального подрядчика (процентов от себестоимости строительства)
Организация подрядных торгов и заключение контрактов на проектирование и строительство
Управление контрактами и составление исполнительской документации (актов скрытых работ, актов приемки выполненных работ и т.п.)
Производство строительных работ и поставка (производство) строительных материалов, машин, механизмов и оборудования | Производство сетей и систем инженерного оборудования территории | Сети и системы электроснабжения территории | 416000000 |  | 416000000 | 416000000 | 582400000 |  | 5 | Стоимость строительства инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территорий застройки, финансируемая за счет ОАО "Жилище" (процент от себестоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения)
Сети и системы теплоснабжения территории
Сети и системы газоснабжения территории
|  | Сети и системы водоснабжения территории | [6 empty] | 5 | Стоимость строительства инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территорий застройки, финансируемая за счет инвестиционной составляющей тарифов предприятий ЖКХ (процент от себестоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения)
Сети и системы канализации и очистки бытовых стоков территории
Системы сбора и утилизации отходов территории
| Производство транспортных инфраструктур территории | Магистральные автомобильные дороги | [6 empty] | 5 | Стоимость строительства инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территорий застройки, финансируемая за счет местного бюджета (процент от себестоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения)
Межквартальные и внутриквартальные дороги и отмостки
Транспортные сооружения (мосты, эстакады, тоннели и т.п.)
Прочие объекты транспортной инфраструктуры
| Производство инженерно-защитных сооружений | Дамбы и объекты берегоукрепления | [6 empty] | 7 | Стоимость строительства инженерных, транспортных и защитных инфраструктур территорий застройки, финансируемая за счет бюджета субъекта РФ (процент от себестоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения)
Селеприемники
Объекты гражданской обороны
Прочие объекты инженерной защиты
| Задачи высвобождения и отвода территорий для строительства | Выкуп и снос ветхого жилья в городской черте, дачных, поселковых и прочих построек | 832000000 | [5 empty] | 10 | Стоимость высвобождения и подготовки территории для жилищно-гражданского строительства (процентов от себестоимости работ)
Выкуп, санации и перевод в селитьбу земельных участков под объектами промышленного производства, земель Министерства обороны РФ,
Выкуп, санации и перевода в селитьбу сельскохозяйственных земельных участков, земель лесного фонда, заповедников, заказников и т.п.
Устранение природных объектов, препятствующих развитию недвижимости (болот, затопляемых пойм, оврагов и т.п.)
Санация переведенных в селитьбу территорий (в том числе - утилизация хранимых на территориях отходов, дезинфекция, дезинсекция и дератизация территорий)
| Задачи строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений | Строительство объектов размещения органов федеральной власти и управления |  |  |  | 332800000 | 249600000 | 249600000 | 40 | Доля муниципального финансирования строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений (процентов)
|  | Строительство объектов размещения органов власти и управления субъекта РФ | [6 empty] | 30 | Доля регионального финансирования строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений (процентов)
|  | Строительство объектов размещения органов местного самоуправления | [6 empty] | 30 | Доля федерального финансирования строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений (процентов)
Строительство объектов системы здравоохранения
Строительство объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
Строительство объектов спортивно-оздоровительного назначения
Строительство объектов культуры
Строительство объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
Строительство спортивно-оздоровительных объектов
| Задачи производства несущих и ограждающих конструкций объектов недвижимости | Фундаменты | 8320000000 | [6 empty] | Доля субподрядных организаций в стоимости строительства и комплектации жилья
Стеновые материалы и перекрытия
Утеплители
Кровельные материалы
Оконные и дверные блоки
Лестницы и ограждения
Прочие несущие и ограждающие конструкции
| Задачи производства инженерных сетей и систем объектов недвижимости | Системы электроснабжения объектов недвижимости
Системы теплоснабжения объектов недвижимости
Системы газоснабжения объектов недвижимости
Системы водоснабжения объектов недвижимости
Системы канализации и очистки бытовых стоков объектов недвижимости
Системы эксплуатационного обеспечения объектов недвижимости
Системы сбора и утилизации отходов объектов недвижимости
| Задачи производства строительных материалов | Навесные панели и гипсокартон
Лакокрасочные материалы
Клеи и мастики
Строительные смеси
Бетон и раствор
Покрытия пола
Керамические отделочные материалы
Прочие отделочные материалы
| Задачи производства строительного оборудования и средств механизации строительства | Машины и механизмы для земельных работ
Грузоподъемные механизмы
Растворобетонные узлы
Электроинструмент
Строительные опалубки и леса
Экструдеры, распылители и т.п.
Строительный инвентарь
Прочее строительное оборудование и средства механизации строительства
Процедура капитализации проектов развития поселений и межселенных территорий | Задача технико-экономического обоснования и инвестиционного планирования | Подготовка инвестиционных паспортов земельных участков и объектов недвижимости поселений и межселенных территорий, | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость работ ОАО "Жилище" по инвестиционному обеспечению строительства в себестоимости строительства (процентов от себестоимости строительства)
Разработка технико-экономических обоснований проектов развития поселений и межселенных территорий
Исследование спроса и предложения рынка недвижимости и разработка инвестиционных проектов (бизнес-планов) развития недвижимости;
| Задача формирования инвестиционно-привлекательного имиджа проектов жилищно-гражданского строительства | Проведение социологических исследований по проектам;
Разработка и регистрация торговых марок (брэндов) проектов;
Разработка фирменного стиля проектов;
Разработка плана PR - кампании проектов ;
Организация рекламы проектов;
| Задача привлечения инвестиций в проекты развития поселений и межселенных территорий | Формирование механизмов взаимного (коллективного) инвестирования развития поселений и межселенных территорий, в том числе – облигационных займов, паевых инвестиционных фондов; | 124800000 | [5 empty] | 1.5 | Стоимость работ ОАО "Жилище" по инвестиционному обеспечению строительства (процентов от себестоимости строительства)
Привлечение прямых частных и корпоративных инвестиций в проекты развития поселений и межселенных территорий
Организация ипотечного кредитования проектов развития поселений и межселенных территорий;
| Задачи страхования рисков инвестиционно-строительной деятельности и объектов недвижимости | Страхование инвестиционных рисков | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость работ ОАО "Жилище" по страхованию инвестиционно-строительных рисков (процентов от себестоимости строительства в год)
Страхование строительных рисков
Страхование инженерных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости от природных, техногенных и прочих рисков
Процедуры капитализации недвижимого имущества | Задача оформления прав на расположенные в зонах развития объекты недвижимости | Техническая инвентаризация объектов недвижимости и топографическая съемка земельных участков | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость работ ОАО "Жилище" по реализации объектов недвижимости и оформлению прав инвесторов (процентов от себестоимости строительства)
Установление кадастровых номеров и почтовых адресов недвижимости;
Сбор правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
Регистрация прав на недвижимое имущество в государственном реестре прав на недвижимое имущество (регистрационной палате);
| Задача сдачи недвижимости поселений и межселенных территорий в аренду | Краткосрочная (до 1 года) аренда;
Среднесрочная аренда (2-5 лет);
Долгосрочная аренда (свыше 10 лет);
Аренда с правом выкупа;
| Задача продажи земельных участков и иных объектов недвижимости поселений и межселенных территорий | Продажа недвижимости с единовременной оплатой;
Продажа недвижимости с оплатой в рассрочку ( в том числе ипотека);
Продажа недвижимости с инвестиционными условиями;
Продажа недвижимости через пожизненное содержание с иждивением;
Мена готового (сданного в эксплуатацию) недвижимого имущества;
| Задача продажи незавершенных строительством объектов недвижимости | Продажа долевого участия в строительстве недвижимости;
Продажа незавершенного строительством объекта недвижимости целиком одному собственнику;
Продажа незавершенного строительством объекта недвижимости в совместную собственность нескольким собственникам;
Процедуры секъютеризации недвижимого имущества | Задачи эмиссии производных от недвижимости ценных бумаг | Эмиссия облигаций, обеспеченных недвижимым имуществом; | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость эмиссии и размещения ценных бумаг ОАО "Жилище" (процентов от себестоимости строительства)
Акционирование бизнеса, использующего недвижимое имущество поселений и межселенных территорий
Эмиссия прочих ценных бумаг, обеспеченных недвижимостью поселений и межселенных территорий
| Задачи размещения эмитированных ценных бумаг (долей в бизнесе) на рынке корпоративных, коллективных (взаимных) и частных инвестиций | Создание паевых инвестиционных фондов инвестиций в недвижимость поселений и межселенных территорий
Размещение эмитированных ценных бумаг на рынке корпоративных инвестиций
Продажа долей бизнеса, основанного на недвижимости поселений и межселенных территорий
Процедуры управления качеством строительства и производства товаров, работ и услуг в сфере развития и эксплуатации поселений и межселенных территорий | Задачи управления качеством планирования и проектирования объектов недвижимости | Управление качеством планирования социально-экономического развития поселений и межселенных территорий | 249600000 | [5 empty] | 3 | Стоимость работ ОАО "Жилище" по сертификации применяемых материалов, проектных, строительных и иных услуг субподрядных организаций
Управление качеством градостроительного проектирования и планирования развития поселений и межселенных территорий
Управление качеством архитектурно-строительного проектирования
| Задачи управления качеством производства строительных материалов и оборудования, комплектации строительства и производства строительных работ | Управление качеством производства, комплектации и монтажа несущих и ограждающих конструкций объектов недвижимости,
Управление качеством производства, комплектации и монтажа инженерного оборудования объектов недвижимости поселений и межселенных территорий
Управление качеством производства, комплектации и применения отделочных материалов
Управление качеством производства инженерных, транспортных, защитных и иных инфраструктур территории
| Задачи управления качеством ресурсного обеспечения развития и эксплуатации поселений и межселенных территорий | Управление качеством теплоснабжения недвижимости
Управление качеством питьевого водоснабжения недвижимости
Управление качеством технического водоснабжения недвижимости
Управление качеством газоснабжения недвижимости
Управление качеством электроснабжения недвижимости;
Управление качеством вентиляции и конденционирования
Управление качеством телефонной, интернет, теле, радио связи;
Управление качеством канализации бытовых стоков, вывоза и утилизации мусора;
| Задачи управления качеством эксплуатации и обслуживания поселений и межселенных территорий | Управление качеством дератизации, дезинсекции, дезинфекции, отлова диких животных;
Управление качеством уборки помещений;
Управление качеством уборки территории;
Управление качеством охраны объектов недвижимости;
Управление качеством эксплуатации инженерного оборудования объектов недвижимости
Управление качеством планово-предупредительного осмотра и текущего ремонта объектов недвижимости
Управление качеством капитального ремонта, модернизации и реконструкции недвижимости
Организация производства товаров, работ и услуг, обеспечивающих благоприятные условия проживания на территории | Задачи обеспечения жителей продуктами питания и культурно-бытового обслуживания | Производство услуг по обеспечению населения продуктами питания и товарами народного потребления | 624000000 | [5 empty] | 12000 | Стоимость потребительской корзины на 1 человека в год
Производство услуг отдыха, досуга и развлечений
Производство прочих культурно-бытовых услуг
| Задачи производства и реализации коммунальных услуг | Производство и реализация услуг ресурсного обеспечения объектов недвижимости (газо, водо, тепло, электроснабжение и т.п.) |  |  | 182000000 |  |  |  | 3500 | Стоимость эксплуатации ЖКХ на 1 человека в год (рублей)
Производство и реализация услуг эксплуатационного обеспечения объектов недвижимости
Производство и реализация услуг по сбору и утилизации отходов
| Задачи обеспечения общественными услугами | Медицинские услуги |  |  |  | 156000000 |  |  | 3000 | Стоимость расходов муниципального бюджета на 1 человека в год
Образовательные услуги
Контроль за санитарно-эпидемологической ситуацией
Обеспечение охраны общественного порядка
Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения
Обеспечения условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта
Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа
Планирование застройки, установления правил землепользования и застройки территории городского округа
Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Организация библиотечного обслуживания населения
Организация досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
Охрана и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
ИТОГО по колонкам |  | Рублей | 11939200000 |  | 416000000 | 839800000 | 871000000 | 288600000
|  | Процентов | 83.1733 |  | 2.898 | 5.8504 | 6.0677 | 2.0105
Анализ структуры финансирования программы развития поселений и межселенных территорий |  | Раздел | Рублей в год |  | Процентов от общей стоимости программы
|  | Общая стоимость проектов развития поселений и межселенных территорий | 14354600000 |  | 100 | 14354600000
Распределение общей стоимости по источникам финансирования проектов
|  | Федеральное финансирование | 288600000 |  | 2.0105 | 288600000
|  | Финансирование субъекта РФ | 871000000 |  | 6.0677 | 871000000
|  | Финансирование органов местного самоуправления | 839800000 |  | 5.8504 | 839800000
|  | Финансирование органов энергетических монополий и предприятий ЖКХ | 416000000 |  | 2.898 | 416000000
|  | Финансирование частных инвесторов | 11939200000 |  | 83.1733 | 11939200000
Распределение общей стоимости по структуре затрат проектов
|  | Общая стоимость работ по строительству жилых объектов | 8320000000 |  | 57.9605 | 8320000000
|  | Общая стоимость строительства объектов инженерной, транспортной и защитной инфраструктур в цене строительства жилья | 1855360000 |  | 12.9252 | 1855360000
|  | Общая стоимость строительства объектов социальной инфраструктуры | 832000000 |  | 5.7961 | 832000000
|  | Стоимость градостроительного планирования, объемного проектирования, прочих работ и услуг | 3347240000 |  | 23.3182 | 3347240000
Исполнители задач управления выполнением функций
Структура функций добавления стоимости
Структура функций жизненного цикла и цикла управления
Заказчик функции: выполняет: задачу целеполагания на входе: информация внешней и внутренней среды; на выходе: целеуказания владельцу функции.
Владелец фукции: Выполняет задачи: разработки программы достижения целей заказчика , оптимизации; стабилизации, слежения; на входе: цели, установленные заказчиком; на выходе: программа действий и управяющая информация для исполнителя;
Исполнитель функции: выполняет задачу выполнения программы владельца; на входе: управляющая информация от владельца функции; на выходе: результаты работ и отчет владельцу.

## Мероприятия 2008
ПЕРВЫЙ ЭТАП – «ПОДГОТОВКА КОНЦЕПЦИИ»
Комплексная оценка территории красноярской агломерации (г. Красноярск и пригородные территории в радиусе 60 -100 км.) и выбор наилучших земельных участков.
Привязка инвестиционных проектов, продекларированных на период до 2020 года («мегапроекты»), к наиболее подходящим для них территориям.
Выделение зон размещения магистральных инженерных и транспортных инфраструктур территорий «мегапроектов».
Определение технико-экономических показателей программы подготовки земель и инфраструктур для «мегопроектов» (далее – «программы») и разработка стратегии привлечения инвестиций на ее реализацию.
Обобщение материалов в концепцию программы.
Формирование (на базе концепции) доклада об основных экономических показателях программы и стратегии привлечения инвестиций.
Разбиение программы на проекты и разработка календарного плана и бюджета каждого проекта.
Выбор организационно-правовой схемы реализации программы (госкорпорация, частно-государственное партнерство и т.п.) и подготовка проектов необходимых нормативно-правовых актов (распоряжений Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, закона Красноярского края и т.п.).
ВЫПОЛНЕНИЕ «PR» И «GR» МЕРОПРИЯТИЙ
Определение ключевых участников и прочих заинтересованных сторон программы, согласование с ними ключевых положений программы.
Формализация идеи программы, отражающей интересы ключевых заинтересованных сторон и разработка соответствующего этой идее бренд.
Разработка макета территории красноярской агломерации с указанием зон размещения «мегапроектов» и рекламных материалов программы.
Презентация программы на инвестиционном форуме «MIPIM» с участием первых лиц государства.
Доклад об основных экономических показателях программы и стратегии привлечения инвестиций в профильных комитетах Совета Федераций, Государственной думы, краевом законодательном собрании.
Согласование программы в структурах федеральной власти, гос. монополиях, краевой администрации, законодательном собрании края, органах местного самоуправления городов красноярской агломерации, федеральном и региональном бизнес-сообществах и т.п.
Утверждение программы, подписание необходимых распоряжений и постановлений на федеральном уровне, принятие необходимого краевого закона.
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
Принятие в рамках реализации распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ и краевого закона необходимых постановлений и распоряжений в федеральных министерствах и ведомствах, администрации края и органах местного самоуправления городов красноярской агломерации.
Создание структуре краевой администрации органа – координатора программы (штаб, комиссия и т.п.).
Формирование единого заказчика программы (государственной корпорации).
Создание инвестиционного фонда, обеспечивающего привлечение инвестиционных ресурсов для финансирования программы.
Подбор команды разработчиков градостроительной документации.
Подбор ключевых проектных и субподрядных организаций.
Подготовка корпоративных регламентов деятельности участников программы.
Формирование информационной системы программы (единого хранилища данных программы, системы мониторинга проектов и бюджетов программы).
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Включение в бюджет края расходов на территориальное планирование земель «мегапроектов», межевание трасс объектов инженерной и транспортной инфраструктур, проектирование и строительство региональных дорог и мостов.
Включение в бюджет естественных монополий («РЖД», «ЕЭС», «Газпром») расходов на проектирование и строительство железных дорог, сетей и систем электро- и газоснабжения.
Включение федеральный бюджет расходов на строительство федеральных дорог и мостов.
Включение в бюджеты национальных проектов (образования, здравоохранения, жилищного проекта) расходов на строительство объектов социальной инфраструктуры и жилья, необходимых для реализации «мегапроектов».
Подготовка и подача заявки на использование в ходе программы средств инвестиционного фонда РФ.
Включение в бюджеты органов местного самоуправления расходов на дорожное строительство, разработку генеральных планов, проектов планировки и градостроительных регламентов для земель «мегапроектов».
Включение в бюджеты муниципальных предприятий водо-, тепло-, газоснабжения («Водоканал», «Теплосети», «Горгаз») расходов на проектирование и строительство сетей и систем водоснабжения, канализации и водоотведения и газоснабжения.
Подготовка инвестиционных соглашений с частными инвесторами и кредитных договоров с федеральными и региональными банками.
Формирование и включение в краевой бюджет залогов и гарантий под банковское финансирование программы.
Подготовлка топографической основы территориального планирования развития поселений и межселенных территорий красноярской агломерации.
Осуществление инженерных изысканий на территориях «мегапроектов» и в пределах трасс инженерных и транспортных сетей, а так же на территориях размещения сопутствующих социально-бытовых инфраструктур.
Подготовка схемы территориального планирования развития красноярской агломерации с выделением зон реализации «мегапроектов» и сопутствующих инженерных, транспортных и социальных инфраструктур (далее – «территорий программы»).
Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и элементов проектов планировки территорий программы.
Оформление правил особого градостроительного регулирования застройки территорий программы.
Подготовка градостроительных паспортов территорий программы и прочей документации, необходимой для привлечения инвесторов.
ВЫПОЛНЕНИЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

## ПРОЦЕССЫ
СТРУКТУРА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (уровень 1)
10 | 0 | 0 | 0 | Выполнение предпроектного этапа Программы развития территорий
20 | 0 | 0 | 0 | Инициирование Программы развития территорий
30 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционное обеспечение Программы развития территорий
50 | 0 | 0 | 0 | Проектирование пилотных (модельных) имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий
60 | 0 | 0 | 0 | Строительство объектов недвижимости и инфраструктур поселений и межселенных территорий
80 | 0 | 0 | 0 | Модернизация (создание) систем управления функционированием и развитием созданных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости
70 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории и снижение рисков потери (порчи) объектов и имущественных комплексов недвижимости
90 | 0 | 0 | 0 | Организация производства товаров, работ и услуг, обеспечивающих благоприятные условия проживания на территории
100 | 0 | 0 | 0 | Капитализация земли и недвижимости территории
110 | 0 | 0 | 0 | Снижение затрат на развитие и эксплуатацию имущественных комплексов недвижимости
120 | 0 | 0 | 0 | Развитие базы стройиндустрии (производства строительных материалов и инженерного оборудования)

## ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ КРАТКО
СТРУКТУРА ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЙ И МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ (уровни 1,2)
10 | 0 | 0 | 0 | Выполнение предпроектного этапа Программы развития территорий
10 | 10 | 0 | 0 | · Задачи формирования концепции и бренда Программы развития территорий
10 | 20 | 0 | 0 | · Задачи формирования пула инициаторов Программы развития территорий
10 | 30 | 0 | 0 | · Задачи финансирования предпроектного этапа Программы развития территорий
20 | 0 | 0 | 0 | Инициирование Программы развития территорий
20 | 10 | 0 | 0 | · Задачи создания системы управления инициированием Программы развития территорий
20 | 20 | 0 | 0 | · Задачи стратегического проектирования Программы развития территорий
20 | 30 | 0 | 0 | · Задачи инвестиционного планирования Программы развития территорий
20 | 40 | 0 | 0 | · Задачи организационного проектирования Программы развития территорий
20 | 50 | 0 | 0 | · Задачи нормативного правового обеспечения Программы развития территорий
20 | 60 | 0 | 0 | · Задачи планирования проектов Программы развития территорий
30 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционное обеспечение Программы развития территорий
30 | 10 | 0 | 0 | · Задачи формирования благоприятного имиджа Программы развития территорий
30 | 20 | 0 | 0 | · Задачи информационного обеспечения потенциальных инвесторов Программы развития территорий
30 | 30 | 0 | 0 | · Задачи привлечения прямых частных, корпоративных и коллективных (взаимных) инвестиций
30 | 40 | 0 | 0 | · Задачи привлечения бюджетных инвестиций
30 | 50 | 0 | 0 | · Задачи создания благоприятных условий для кредитования проектов, входящих в Программу развития территорий
40 | 0 | 0 | 0 | Инженерные изыскания в целях градостроительного планирования развития территорий
40 | 10 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-геодезических изысканий
40 | 20 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий
40 | 30 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-геологических изысканий
40 | 40 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий
40 | 50 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-экологических изысканий
40 | 60 | 0 | 0 | · Задачи создания и ведения баз данных инженерно-геологических изысканий
40 | 0 | 0 | 0 | Градостроительное планирование развития поселений и межселенных территорий
40 | 10 | 0 | 0 | · Задачи инженерных изысканий в целях градостроительного планирования развития поселений и межселенных территорий
40 | 20 | 0 | 0 | · Задачи разработки документации территориального планирования уровня Российской федерации
40 | 30 | 0 | 0 | · Задачи разработки документации территориального планирования уровня субъекта Российской федерации и муниципального уровня
40 | 40 | 0 | 0 | · Задачи подготовки правил землепользования и застройки поселений и межселенных территорий
40 | 50 | 0 | 0 | · Задачи подготовки документации по планировке поселений и межселенных территорий
50 | 0 | 0 | 0 | Проектирование пилотных (модельных) имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий
50 | 10 | 0 | 0 | · Задачи инженерных изысканий в целях проектирования (модельных) имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории
50 | 30 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений
50 | 40 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации жилых домов
60 | 0 | 0 | 0 | Строительство объектов недвижимости и инфраструктур поселений и межселенных территорий
60 | 10 | 0 | 0 | · Задачи строительного инжиниринга (задачи заказчика-застройщика)
60 | 20 | 0 | 0 | · Задачи организации строительных работ (задачи генерального подрядчика)
60 | 30 | 0 | 0 | · Задачи высвобождения и отвода территорий для строительства
60 | 40 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории
60 | 50 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений
60 | 60 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов объектов и имущественных комплексов жилой, коммерческой, производственной и т.п. недвижимости поселений
70 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории и снижение рисков потери (порчи) объектов и имущественных комплексов недвижимости
70 | 10 | 0 | 0 | · Задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории
70 | 20 | 0 | 0 | · Задачи страхования рисков утраты и повреждения объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 0 | 0 | 0 | Модернизация (создание) систем управления функционированием и развитием созданных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 10 | 0 | 0 | · Задачи модернизации (создания) системы управления функционированием инженерных, транспортных, защитных и иных инфраструктур поселений
80 | 20 | 0 | 0 | · Задачи модернизации (создания) систем управления функционированием и развитием объектов и имущественных комплексов недвижимости поселений
80 | 30 | 0 | 0 | · Задачи интеграции локальных систем управления развитием в единую региональную систему управления функционированием и развитием территории
90 | 0 | 0 | 0 | Организация производства товаров, работ и услуг, обеспечивающих благоприятные условия проживания на территории
90 | 10 | 0 | 0 | · Задачи производства и реализации культурно-бытовых услуг
90 | 20 | 0 | 0 | · Задачи производства и реализации коммунальных услуг
90 | 30 | 0 | 0 | · Задачи обеспечения общественными услугами
90 | 40 | 0 | 0 | · Задачи государственного управления территорией
100 | 0 | 0 | 0 | Капитализация земли и недвижимости территории
100 | 10 | 0 | 0 | · Задачи государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
100 | 20 | 0 | 0 | · Задачи оценки стоимости земельных участков и объектов недвижимости
100 | 30 | 0 | 0 | · Задачи налогообложения недвижимости и бизнеса территории
100 | 40 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на недропользование, земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности
100 | 50 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на недропользование, земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта РФ
100 | 60 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
100 | 70 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности
100 | 80 | 0 | 0 | · Задачи секьютеризации недвижимого имущества
110 | 0 | 0 | 0 | Снижение затрат на развитие и эксплуатацию имущественных комплексов недвижимости
110 | 10 | 0 | 0 | · Задачи энерго и ресурсосбережения в развитии и эксплуатации объектов недвижимости поселений
110 | 20 | 0 | 0 | · Задачи энерго и ресурсосбережения в эксплуатации имущественных комплексов недвижимости
120 | 0 | 0 | 0 | Развитие базы стройиндустрии (производства строительных материалов и инженерного оборудования)
120 | 10 | 0 | 0 | · Задачи развития производства инженерного оборудования территории
120 | 20 | 0 | 0 | · Задачи развития производства несущих и ограждающих конструкций объектов недвижимости
120 | 30 | 0 | 0 | · Задачи развития производства инженерных сетей и систем объектов недвижимости
120 | 40 | 0 | 0 | · Задачи развития производства отделочных и расходных материалов
120 | 50 | 0 | 0 | · Задачи развития производства строительного оборудования и средств механизации строительства
120 | 60 | 0 | 0 | · Задачи развития производства оборудования для производства строительных материалов и инженерного оборудования

## ЗАДАЧИ ПОДРОБНО
ID |  |  |  | ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ |  |  | 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ |  |  | 3. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММОЙ |  |  | 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ |  |  | 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ
10 | 0 | 0 | 0 | Выполнение предпроектного этапа Программы развития территорий |  | ЗАКАЗЧИКИ, КЛИЕНТЫ И ПРОЧИЕ КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ | 1.1. КООРДИНАТОР (КУРАТОР) СТРАТЕГИИ |  | КОМИССИЯ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 2.1. ДИРЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (?ГОСКОРПОРАЦИЯ?) |  | КОМИССИЯ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ («КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАЯ») | 3.1. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ |  | ГРУППА КОНЦЕПЦИИ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ |  | ИНВЕСТОРЫ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ | 5.1. ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
10 | 10 | 0 | 0 | · Задачи формирования концепции и бренда Программы развития территорий
10 | 10 | 10 |  | · Задачи выявления ключевых участников Программы развития территорий, определение их ценностей и интересов (потребностей)
10 | 10 | 20 |  | · Задачи разработки концепции Программы развития территорий
10 | 10 | 30 |  | · Задачи отражения положений концепции Программы развития территорий в презентационных материалах и бренде программы
30 | 10 | 0 | 0 | · Задачи формирования благоприятного имиджа Программы развития территорий | [10 empty] | ГРУППА PR И GR
30 | 10 | 0 |  | · Задачи формирования и поддержания благоприятного общественного мнения о программе развития территории
30 | 20 | 20 |  | · Задачи формирования благоприятного имиджа организаторов и инвесторов проектов развития
30 | 30 | 30 |  | · Задачи рекламы проектов развития территории на специализированных инвестиционных форумах, в СМИ, в сети Интернет и т.п.
30 | 20 | 0 | 0 | · Задачи информационного обеспечения потенциальных инвесторов Программы развития территорий
30 | 20 | 10 |  | · Задачи подготовки и предъявления инвесторам информации о составе и стоимости использования инженерных, транспортных, социальных и иных инфраструктур территории
30 | 30 | 20 |  | · Задачи подготовки и предъявления инвесторам информации о стоимости покупки и аренды земель, налогообложении имущества и доходов инвесторов и собственников
30 | 40 | 40 |  | · Задачи подготовки и предъявления инвесторам прочей планировочной, правовой, технико-экономической и иной необходимой информации о текущем состоянии и перспективах развития территории
10 | 20 | 0 | 0 | · Задачи формирования пула инициаторов Программы развития территорий | [10 empty] | ГРУППА ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
10 | 20 | 10 |  | · Задачи привлечения в состав инициаторов программы руководителей органов государственной власти субъектов РФ
10 | 20 | 20 |  | · Задачи привлечения в состав инициаторов программы сотрудников Администрации Президента РФ, членов Парламента РФ, руководителей федеральных министерств и ведомств
10 | 20 | 30 |  | · Задачи привлечения в состав инициаторов программы руководителей органов местного самоуправления
10 | 20 | 40 |  | · Задачи привлечения в состав инициаторов программы лидеров бизнес-структур и профессиональных сообществ, способных принять участие в реализации Программы развития территорий
10 | 30 | 0 | 0 | · Задачи финансирования предпроектного этапа Программы развития территорий
10 | 30 | 10 |  | · Задачи подготовки бюджета предпроектного этапа Программы развития территорий
10 | 30 | 20 |  | · Задачи привлечения инвесторов предпроектного этапа Программы развития территорий
10 | 30 | 30 |  | · Задачи капитализации результатов предпроектного этапа Программы развития территорий и их вклада в последующие инвестиционные проекты развития поселений и межселенных территорий
20 | 0 | 0 | 0 | Инициирование Программы развития территорий
20 | 10 | 0 | 0 | · Задачи создания системы управления инициированием Программы развития территорий
20 | 10 | 20 |  | · Задачи формирования подсистемы подготовки и принятия решений в рамках инициирования Программы развития территорий
20 | 10 | 30 |  | · Задачи формирования подсистемы координации (регулирования) деятельности участников инициирования Программы развития территорий
20 | 10 | 10 |  | · Задачи формирования подсистемы информационного обеспечения Программы развития территорий
20 | 20 | 0 | 0 | · Задачи стратегического проектирования Программы развития территорий
20 | 20 | 10 |  | · Задачи сбора и анализа данных о текущем состоянии производительных сил (активов) и системы жизнеобеспечения территории
20 | 20 | 20 |  | · Задачи диагностики социально-экономических, экологических, техногенных и т.п. проблем территории, а так же ключевых внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на на развитие территории
20 | 20 | 30 |  | · Задачи определения приоритетных направлений развития производительных сил и соответствующей им системы жизнеобеспечения и построение дерева альтернативных сценариев развития территории
20 | 20 | 40 |  | · Задачи формирования критериев оценки результативности и эффективности развития территории и анализ возможных сценариев развития производительных сил и системы жизнеобеспечения территории
20 | 20 | 50 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения стратегии социально-экономического развития территории
20 | 30 | 0 | 0 | · Задачи инвестиционного планирования Программы развития территорий
20 | 30 | 10 |  | · Задачи определения текущей стоимости активов, вовлекаемых в экономический оборот Программы развития территорий
20 | 30 | 10 |  | · Задачи определения структуры и объемов затрат на реализацию Программы развития территорий
20 | 30 | 20 |  | · Задачи определения структуры доходов Программы развития территорий и стоимости вовлеченных в программу активов
20 | 30 | 30 |  | · Задачи определения и оценки рисков Программы развития территорий
20 | 30 | 40 |  | · Задачи распределения доходов, расходов, капитала и рисков Программы развития территорий между ее участниками в соотвествии с их правами, обязанностями и интересами
20 | 40 | 0 | 0 | · Задачи организационного проектирования Программы развития территорий
20 | 40 | 10 |  | · Задачи конструирования результатов (продуктов) Программы развития территорий
20 | 40 | 20 |  | · Задачи моделирования процессов, обеспечивающих достижение результатов Программы развития территорий
20 | 40 | 30 |  | · Задачи моделирования структур, выполняющих процессы Программы развития территорий
20 | 40 | 40 |  | · Задачи моделирования потоков данных Программы развития территорий
20 | 50 | 0 | 0 | · Задачи нормативного правового обеспечения Программы развития территорий
20 | 50 | 10 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения типовой политики развития жилищно-гражданского строительства региона (города)
20 | 50 | 20 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения типовой Градостроительной политики (политики градостроительного планирования развития территорий)
20 | 50 | 30 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения типовой жилищной, инвестиционной, земельной политики, а так же технической политики инженерного, транспортного и жилищно-гражданского строительства
20 | 50 | 40 |  | · Задачи подготовки проектов законодательных и нормативных правовых актов уровня РФ, субъекта РФ и органов местного самоуправления, реализующих политику социально-экономического развития, в том числе - жилищную, инвестиционную, земельную политики, а так же техническую политику инженерного, транспортного и жилищно-гражданского строительства
20 | 60 | 0 | 0 | · Задачи планирования проектов Программы развития территорий
20 | 60 | 10 |  | · Задачи определения состава товаров, работ и услуг, обеспечивающих реализацию Программы развития территорий;
20 | 60 | 20 |  | · Задачи планирования проектов производства товаров, работ и услуг, реализующих программу развития территорий
20 | 60 | 30 |  | · Задачи распределения функций выполнения проектов и управления проектами между участниками проектов, входящих в состав Программы развития территорий
20 | 60 | 40 |  | · Задачи моделирования организационных структур и потоков данных проектов, входящих в состав Программы развития территорий
30 | 0 | 0 | 0 | Инвестиционное обеспечение Программы развития территорий | [10 empty] | ГРУППА ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ НА СТАДИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ НА СТАДИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
30 | 30 | 0 | 0 | · Задачи привлечения прямых частных, корпоративных и коллективных (взаимных) инвестиций
30 | 40 | 0 | 1 | Подготовка инвестиционных соглашений с частными инвесторами и кредитных договоров с федеральными и региональными банками.
30 | 30 | 10 |  | · Задачи создания системы оформления и защиты прав инвесторов в зонах развития
30 | 30 | 20 |  | · Задачи акционирования предприятий, осуществляющих планирование развития территории, строительство и эксплуатацию коммунальных инфраструктур и оказание общественных услуг
30 | 30 | 30 |  | · Задачи проведения эмиссии производных от недвижимости ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных иными активами участников Программы развития территорий
30 | 30 | 40 |  | · Задачи эмиссии и размещения предприятиями - участниками программы акций и производных от недвижимости ценных бумаг на рынке корпоративных, коллективных (взаимных) и частных инвестиций
30 | 40 | 0 | 0 | · Задачи привлечения бюджетных инвестиций
30 | 40 | 10 |  | · Задачи включения территории в федеральные государственные целевые программы территориального планирования, жилищно-гражданского, дорожного, инженерно-защитного и т.п. строительства (программы строительства жилья для военнослужащих и лиц, уволенных в запас, сноса и реконструкции ветхого и аварийного жилья, дорожного строительства, берегоукрепления и т.п.)
30 | 40 | 20 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения региональных целевых программ территориального планирования и жилищно-гражданского строительства (жилье работникам бюджетной сферы и иным социально защищаемым категориям граждан, снос ветхого жилья, развитие инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур)
30 | 40 | 30 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения муниципальных целевых программ территориального планирования и жилищно-гражданского строительства (жилье работникам бюджетной сферы и иным социально защищаемым категориям граждан, снос ветхого жилья, развитие инженерной, транспортной, социальной и иных инфраструктур)
30 | 40 | 40 |  | · Задачи включения территории в программы развития объектов инженерной инфраструктур государственных монополий (энерго, газоснабжения, связи и т.п.)
30 | 40 | 50 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения программ развития объектов инженерной инфраструктур муниципальных предприятий ЖКХ
30 | 40 | 60 |  | · Задачи включения территории в программы жилищно-гражданского строительства частных предприятий (программы переселения работников из районов крайнего севера, зон экологических бедствий и т.п.)
30 | 40 | 70 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения программ развития ипотечного кредитовавния покупки жилья и стимулирования инвестиций в проекты территориального планирования и жилищно-гражданского строительства
30 | 40 | 80 |  | · Задачи подготовки, согласования и утверждения программ развития государственных систем кредитования застройщиков (заказчиков проектов инженерного оборудования территорий застройки, строительства транспортной и социальной инфраструктуры поселений и межселенных территорий)
30 | 50 | 0 | 0 | · Задачи создания благоприятных условий для кредитования проектов, входящих в Программу развития территорий
30 | 50 | 10 |  | · Задачи организационно-правового обеспечения выдачи гарантий органов государственной власти и местного самоуправления для кредитования проектов градостроительного планирования развития и формирования инфраструктур территории
30 | 50 | 20 |  | · Задачи организационно-правового обеспечения продажи закладных и взыскания залога
30 | 50 | 30 |  | · Задачи страхования инвестиционных рисков
30 | 50 | 40 |  | · Задачи страхования строительных рисков
30 | 50 | 50 |  | · Задачи страхования инженерных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости от природных, техногенных и прочих рисков
40 | 0 | 0 | 0 | Инженерные изыскания в целях градостроительного планирования развития территорий | [10 empty] | ГРУППА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  | УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
40 | 10 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-геодезических изысканий
40 | 10 | 10 |  | · Задачи создания (развития) опорных геодезических сетей специального назначения для строительства, в том числе государственных геодезических сетей, государственных нивелирных сетей, а также полигонометрии;
40 | 10 | 20 |  | · Задачи создания (развития) планово-высотных съемочных геодезических сетей для топографо-геодезических работ специального назначения;
40 | 10 | 30 |  | · Задачи создания и обновления топографических планов (в графической, цифровой и иных формах) специального назначения, предназначенных для разработки градостроительной и проектной документации по отдельным объектам строительства, участкам городской застройки и трассам линейных сооружений, в том числе в составе комплексных инженерных изысканий строительства;
40 | 10 | 40 |  | · Задачи создания и обновления специальных топографических планов всех масштабов на основе имеющихся топографических планов общего назначении с применением дополнительной съемки элементов специального содержания, обеспечения повышенной или пониженной точности и информативности;
40 | 10 | 50 |  | · Задачи проведения инженерно-гидрографические работ;
40 | 10 | 60 |  | · Задачи проведения геодезических стационарных наблюдений за деформациями зданий и сооружений, земной поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и техногенных процессов, в том числе и при осуществлении мониторинга за этими процессами;
40 | 10 | 70 |  | · Задачи создания (составления) и издания (размножения) тематических карт, планов и схем специального назначения (в графической, цифровой и иных формах) всех масштабов;
40 | 10 | 80 |  | · Задачи проведения камерального трассирования и предварительного выбора конкурентоспособных вариантов трасс линейных сооружений;
40 | 10 | 90 |  | · Задачи проведения полевого трассирования;
40 | 10 | 100 |  | · Задачи проведения камеральной обработки материалов и составления отчетной технической документации по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства,
40 | 20 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-геологических изысканий
40 | 20 | 10 |  | · Задачи проведения маршрутных наблюдений (рекогносцировочных обследований),
40 | 20 | 20 |  | · Задачи проведения инженерно- геологической съемки;
40 | 20 | 30 |  | · Задачи проведения геофизических исследований;
40 | 20 | 40 |  | · Задачи проведения сейсмологических исследований;
40 | 20 | 50 |  | · Задачи проведения полевых исследований грунтов;
40 | 20 | 60 |  | · Задачи проведения гидрогеологических исследований;
40 | 20 | 70 |  | · Задачи проведения стационарных наблюдений;
40 | 20 | 80 |  | · Задачи проведения лабораторных исследований грунтов и подземных вод:
40 | 20 | 90 |  | · Задачи проведения исследование грунтов оснований фундаментов существующих зданий и сооружений;
40 | 20 | 100 |  | · Задачи проведения сейсмического микрорайонирования
40 | 30 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий
40 | 30 | 10 |  | · Задачи проведения сбора, анализа и обобщения материалов гидрологической и метеорологической изученности;
40 | 30 | 20 |  | · Задачи проведения маршрутных наблюдений (рекогносцировочного обследования), .
40 | 30 | 30 |  | · Задачи изучения температурного режима и влажности воздуха;
40 | 30 | 40 |  | · Задачи изучения ветрового режима;
40 | 30 | 50 |  | · Задачи изучения режимов осадков и испарения;.
40 | 30 | 60 |  | · Задачи изучения режима промерзания грунта и характера снежного покрова (для суши);
40 | 30 | 70 |  | · Задачи изучения режима уровней и стока воды (с учетом сгонно-нагонных, приливных, сейшевых и т.д. колебаний);
40 | 30 | 80 |  | · Задачи изучения ледового термического режимов;
40 | 30 | 90 |  | · Задачи изучения режимов наносов, русловых деформаций и переработки берегов рек, озер, водохранилищ;
40 | 30 | 100 |  | · Задачи изучения гидрохимического режима;
40 | 30 | 110 |  | · Задачи изучения режимов течений и волнений;
40 | 30 | 120 |  | · Задачи определения расчетных характеристик и гидрометеорологического режима;
40 | 40 | 0 | 0 | · Задачи инженерно-экологических изысканий
40 | 40 | 10 |  | · Задачи проведения геоэкологического опробования и лабораторных исследований почво-грунтов, поверхностных и подземных вод;
40 | 40 | 20 |  | · Задачи проведения исследований и оценки радиационной обстановки;
40 | 40 | 30 |  | · Задачи проведения газогеохимических исследований;
40 | 40 | 40 |  | · Задачи проведения исследований и оценки физических воздействий;
40 | 60 | 0 | 0 | · Задачи создания и ведения баз данных инженерно-геологических изысканий
40 | 60 | 10 |  | · Задачи создания и обновления баз данных инженерно-геодезических изысканий
40 | 60 | 20 |  | · Задачи создания и обновления баз данных инженерно-геологических изысканий
40 | 60 | 30 |  | · Задачи создания и обновления баз данных инженерно-гидрометеорологических изысканий
40 | 60 | 40 |  | · Задачи создания и обновления баз данных инженерно-экологических изысканий
40 | 0 | 0 | 0 | Градостроительное планирование развития поселений и межселенных территорий
40 | 20 | 0 | 0 | · Задачи разработки документации территориального планирования уровня Российской федерации
40 | 20 | 10 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области развития федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи
40 | 20 | 20 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства
40 | 20 | 30 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области развития энергетики
40 | 20 | 40 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области использования и охраны лесного фонда
40 | 20 | 50 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов
40 | 20 | 60 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий федерального значения
40 | 20 | 70 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области защиты территорий двух и более субъектов Российской Федерации, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
40 | 20 | 80 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области развития космической деятельности
40 | 20 | 90 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области естественных монополий
40 | 20 | 100 |  | · Задачи подготовки схем территориального планирования Российской Федерации в области в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации областях
40 | 20 | 110 |  | · Задачи подготовки материалов по обоснованию проектов схем территориального планирования Российской Федерации
40 | 20 | 120 |  | · Задачи подготовки планов реализации схем территориального планирования Российской Федерации
40 | 30 | 0 | 0 | · Задачи разработки документации территориального планирования уровня субъекта Российской федерации и муниципального уровня
40 | 30 | 10 |  | · Задачи формирования концепции территориального планирования
40 | 30 | 20 |  | · Задачи разработки схем территориального планирования субъекта Российской Федерации
40 | 30 | 30 |  | · Задачи разработки схем территориального планирования муниципальных районов
40 | 30 | 40 |  | · Задачи разработки генеральных планов поселений
40 | 30 | 50 |  | · Задачи разработки генеральных планов городских округов
40 | 30 | 60 |  | · Задачи подготовки планов реализации документации территориального планирования
40 | 30 | 70 |  | · Задачи согласования и утверждения документации территориального планирования
40 | 40 | 0 |  | · Задачи подготовки правил землепользования и застройки поселений и межселенных территорий
40 | 40 | 10 |  | · Задачи разработки порядка применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в правила
40 | 40 | 20 |  | · Задачи разработки карт градостроительного зонирования поселений и межселенных территорий
40 | 40 | 30 |  | · Задачи разработки градостроительных регламентов
40 | 50 | 0 | 0 | · Задачи подготовки документации по планировке поселений и межселенных территорий
40 | 50 | 10 |  | · Задачи разработки проектов планировки поселений и межселенных территорий
40 | 50 | 20 |  | · Задачи разработки проекты межевания территорий поселений и межселенных территорий
40 | 50 | 30 |  | · Задачи разработки градостроительных планов земельных участков
ВЫПОЛНЕНИЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ
50 | 0 | 0 | 0 | Проектирование пилотных (модельных) имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий | [10 empty] | ГРУППЫ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ | УПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛОТНЫМИ ПРОЕКТАМИ |  |  | УПРАВЛЯЮЩИЕ ПИЛОТНЫМИ ПРОЕКТАМИ
50 | 10 | 0 | 0 | · Задачи инженерных изысканий в целях проектирования (модельных) имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий
50 | 10 | 10 |  | · Задачи инженерно-геодезических изысканий
50 | 10 | 20 |  | · Задачи инженерно-геологических изысканий
50 | 10 | 30 |  | · Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий
50 | 10 | 40 |  | · Задачи инженерно-экологических изысканий
50 | 20 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории
50 | 20 | 10 |  | · Задачи проектирования транспортной инфраструктуры поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 20 |  | · Задачи проектирования сетей и систем электроснабжения поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 30 |  | · Задачи проектирования сетей и систем водоочистки, питьевого и технического водоснабжения поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 40 |  | · Задачи проектирования сетей и систем канализации и очистки бытовых, ливневых и промышленных стоков поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 50 |  | · Задачи проектирования сетей и систем пожаро-охранной сигнализации и пожаротушения
50 | 20 | 60 |  | · Задачи проектирования сетей и систем газоснабжения поселений и межселенных территорий
50 | 20 | 70 |  | · Задачи проектирования сетей и систем теле и радиофикации, телефонной, мобильной связи и интернет
50 | 20 | 80 |  | · Задачи проектирования сетей и систем сбора и утилизации отходов поселений и межселенных территорий
50 | 30 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений
50 | 30 | 10 |  | · Задачи проектирования объектов размещения органов федеральноой власти и управления
50 | 30 | 20 |  | · Задачи проектирования объектов размещения органов власти и управления субъекта РФ
50 | 30 | 30 |  | · Задачи проектирования объектов размещения органов местного самоуправления
50 | 30 | 40 |  | · Задачи проектирования объектов системы здравоохранения
50 | 30 | 50 |  | · Задачи проектирования объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
50 | 30 | 60 |  | · Задачи проектирования объектов спортивно-оздоровительного назначения
50 | 30 | 70 |  | · Задачи проектирования объектов культуры
50 | 30 | 80 |  | · Задачи проектирования объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
50 | 30 | 90 |  | · Задачи проектирования спортивных объектов
50 | 40 | 0 | 0 | · Задачи разработки проектной документации жилых домов
50 | 40 | 10 |  | · Задачи разработки пояснительной записки с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, объектов капитального строительства в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями
50 | 40 | 20 |  | · Задачи разработки общестроительных компонентов проекта объектов капитального строительства
50 | 40 | 30 |  | · Задачи разработки схем планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка
50 | 40 | 40 |  | · Задачи разработки конструктивных и объемно-планировочных решений объектов капитального строительства
50 | 40 | 50 |  | · Задачи подготовки сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений проектов объектов капитального строительства
50 | 40 | 60 |  | · Задачи разработки проектов организации строительства объектов капитального строительства
50 | 40 | 70 |  | · Задачи разработки проектов организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства объектов капитального строительства
50 | 40 | 80 |  | · Задачи разработки перечня мероприятий по охране окружающей среды при проектировании объектов капитального строительства
50 | 40 | 90 |  | · Задачи разработки перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов капитального строительства
50 | 40 | 100 |  | · Задачи разработки проектно-сметной документации объектов капитального строительства
50 | 40 | 110 |  | · Задачи разработки иной документации в случаях, предусмотренных федеральными законами для объектов капитального строительства
60 | 0 | 0 | 0 | Строительство объектов недвижимости и инфраструктур поселений и межселенных территорий
60 | 10 | 0 |  | · Задачи строительного инжиниринга (задачи заказчика-застройщика)
60 | 10 | 10 |  | · Задачи сбора исходных данных для проектирования объекта строительства и оформления исходно-разрешительной документации
60 | 10 | 20 |  | · Задачи получения (отвода) земельных участков для капитального строительства
60 | 10 | 30 |  | · Задачи получения разрешений на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
60 | 10 | 40 |  | · Задачи получения технических условий на проектирование объекта капитального строительства
60 | 10 | 50 |  | · Задачи технического сопровождения проектной стадии капитального строительства и технический надзор за строительством
60 | 10 | 60 |  | · Задачи разработки планов организации строительства (ПОС) и планов производства работ (ППР), в т.ч. технологических карт
60 | 10 | 70 |  | · Задачи организации подрядных торгов и заключения договора генерального подряда на проектирование и строительство
60 | 10 | 80 |  | · Задачи организации поставок заказчика
60 | 10 | 90 |  | · Задачи проведения госкомиссии и сдачи объекта в эксплуатацию
50 | 20 | 0 | 0 | · Задачи организации строительных работ (задачи генерального подрядчика)
60 | 30 | 10 |  | · Задачи разработки планов организации работ (ПОР)
60 | 30 | 20 |  | · Задачи организации подрядных торгов и заключение контрактов на проектирование и строительство
60 | 30 | 30 |  | · Задачи управления контрактами и составление исполнительской документации (актов скрытых работ, актов приемки выполненных работ и т.п.)
60 | 30 | 0 | 0 | · Задачи высвобождения и отвода территорий для строительства
60 | 30 | 10 |  | · Задачи выкупа и сноса ветхого жилья в городской черте, дачных, поселковых и прочих построек
60 | 30 | 20 |  | · Задачи выкупа, санациии и перевода в селитьбу земельных участков под объектами промышленного производства, земель Министерства обороны РФ,
60 | 30 | 30 |  | · Задачи выкупа, санациии и перевода в селитьбу сельскохозяйственных земельных участков, земель лесного фонда, заповедников, заказников и т.п.
60 | 30 | 40 |  | · Задачи устранения природных объектов, препятствующих развитию недвижимости (болот, затопляемых пойм, оврагов и т.п.)
60 | 30 | 50 |  | · Задачи санации переведенных в селитьбу территорий (в том числе - утилизация хранимых на территориях отходов, дезинфекция, дезинсекция и дератизация территорий)
60 | 40 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов инженерно-технической, транспортной и защитной инфраструктур территории
60 | 40 | 10 |  | · Задачи строительства транспортной инфраструктуры поселений и межселенных территорий
60 | 40 | 20 |  | · Задачи строительства сетей и систем электроснабжения поселений и межселенных территорий
60 | 40 | 30 |  | · Задачи строительства сетей и систем водоочистки, питьевого и технического водоснабжения поселений и межселенных территорий
60 | 40 | 40 |  | · Задачи строительства сетей и систем канализации и очистки бытовых, ливневых и промышленных стоков поселений и межселенных территорий
60 | 40 | 50 |  | · Задачи строительства сетей и систем пожаро-охранной сигнализации и пожаротушения
60 | 40 | 60 |  | · Задачи строительства сетей и систем газоснабжения поселений и межселенных территорий
60 | 40 | 70 |  | · Задачи строительства сетей и систем теле и радиофикации, телефонной, мобильной связи и интернет
60 | 40 | 80 |  | · Задачи строительства сетей и систем сбора и утилизации отходов поселений и межселенных территорий
60 | 50 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов административной, социальной, культурной и т.п. социальной инфраструктуры поселений
60 | 50 | 10 |  | · Задачи строительства объектов размещения органов федеральноой власти и управления
60 | 50 | 20 |  | · Задачи строительства объектов размещения органов власти и управления субъекта РФ
60 | 50 | 30 |  | · Задачи строительства объектов размещения органов местного самоуправления
60 | 50 | 40 |  | · Задачи строительства объектов системы здравоохранения
60 | 50 | 50 |  | · Задачи строительства объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
60 | 50 | 60 |  | · Задачи строительства объектов спортивно-оздоровительного назначения
60 | 50 | 70 |  | · Задачи строительства объектов культуры
60 | 50 | 80 |  | · Задачи строительства объектов системы начального, высшего и среднего образования и дошкольного воспитания
60 | 50 | 90 |  | · Задачи строительства спортивных объектов
60 | 60 | 0 | 0 | · Задачи строительства объектов объектов и имущественных комплексов жилой, коммерческой, производственной и т.п. недвижимости поселений
60 | 60 | 10 |  | · Задачи строительства объектов жилого фонда
60 | 60 | 20 |  | · Задачи строительства объектов торговли и сферы услуг
60 | 60 | 30 |  | · Задачи строительства объектов производственного назначения
60 | 60 | 40 |  | · Задачи строительства прочих объектов и имущественных комплексов недвижимости поселений и межселенных территорий
70 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории и снижение рисков потери (порчи) объектов и имущественных комплексов недвижимости | [10 empty] | ГРУППЫ ПРОЧИХ ПРОЕКТОВ | УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЧИМИ ПРОЕКТАМИ |  |  | УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЧИМИ ПРОЕКТАМИ
70 | 10 | 0 | 0 | · Задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории
70 | 10 | 10 |  | · Задачи слежения за протеканием опасных для жизни и здоровья людей природных и техногенных процессов
70 | 10 | 20 |  | · Задачи устройства и эксплуатации инженерно-защитных сооружений и проведение инженерно-технических мероприятий для защиты жизни и здоровья людей от опасных природных и техногенных процессов
70 | 10 | 30 |  | · Задачи создания и функционирования спасательных служб
70 | 10 | 40 |  | · Задачи защиты жителей и недвижимого имущества территории от прочих чрезвычайных ситуаций
70 | 20 | 0 | 0 | · Задачи страхования рисков утраты и повреждения объектов и имущественных комплексов недвижимости
70 | 20 | 10 |  | · Задачи страхования инвестиционных рисков
70 | 20 | 20 |  | · Задачи страхования строительных рисков
70 | 20 | 30 |  | · Задачи страхования инженерных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости от природных, техногенных и прочих рисков
80 | 0 | 0 | 0 | Модернизация (создание) систем управления функционированием и развитием созданных инфраструктур, объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 10 | 0 | 0 | · Задачи модернизации (создания) системы управления функционированием инженерных, транспортных, защитных и иных инфраструктур поселений
80 | 10 | 10 |  | · Задачи формирования подсистемы информационного обеспечения функционирования и развития инфраструктур поселений
80 | 10 | 20 |  | · Задачи формирования подсистемы подготовки и принятия решений в рамках процессов функционирования и развития инфраструктур поселений
80 | 10 | 30 |  | · Задачи формирования подсистемы координации (регулирования) функционирования и развития инфраструктур поселений
80 | 20 | 0 | 0 | · Задачи модернизации (создания) систем управления функционированием и развитием объектов и имущественных комплексов недвижимости поселений
80 | 20 | 10 |  | · Задачи формирования подсистемы информационного обеспечения функционирования и развития объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 20 | 20 |  | · Задачи формирования подсистемы подготовки и принятия решений в рамках процессов функционирования и развития объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 20 | 30 |  | · Задачи формирования подсистемы координации (регулирования) функционирования и развития объектов и имущественных комплексов недвижимости
80 | 30 | 0 | 0 | · Задачи интеграции локальных систем управления развитием в единую региональную систему управления функционированием и развитием территории
80 | 30 | 10 |  | · Задачи формирования процессов и структур интеграции и обработки информации локальных систем управления развитием территории
80 | 30 | 20 |  | · Задачи формирования процессов и структур подготовки и принятия комплексных управленческих решений в рамках процессов управления и развития территории
80 | 30 | 30 |  | · Задачи формирования процессов и структур координации (регулирования) процессов управления и развития территории
90 | 0 | 0 | 0 | Организация производства товаров, работ и услуг, обеспечивающих благоприятные условия проживания на территории
90 | 10 | 0 | 0 | · Задачи производства и реализации культурно-бытовых услуг
90 | 10 | 10 |  | · Задачи производства услуг по обеспечению населения продуктами питания и товарами народного потребления
90 | 10 | 20 |  | · Задачи производства услуг отдыха, досуга и развлечений
90 | 10 | 30 |  | · Задачи производства прочих культурно-бытовых услуг
90 | 20 | 0 | 0 | · Задачи производства и реализации коммунальных услуг
90 | 20 | 10 |  | · Производство и реализация услуг ресурсного обеспечения объектов недвижимости (газо, водо, тепло, электроснабжение и т.п.)
90 | 20 | 20 |  | · Производство и реализация услуг эксплуатационного обеспечения объектов недвижимости
90 | 20 | 30 |  | · Производство и реализация услуг по сбору и утилизации отходов
90 | 30 | 0 | 0 | · Задачи обеспечения общественными услугами
90 | 30 | 10 |  | · Задачи оказания медицинских услуг
90 | 30 | 20 |  | · Задачи оказания образовательных услуг
90 | 30 | 30 |  | · Задачи контроля за санитарно-эпидемологической ситуцией
90 | 30 | 40 |  | · Задачи по обеспечению охраны общественного порядка
90 | 30 | 50 |  | · Задачи создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения
90 | 30 | 60 |  | · Задачи обеспечения условий для развития на территории городского округа массовой физической культуры и спорта
90 | 30 | 70 |  | · Задачи организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
90 | 30 | 80 |  | · Задачи организации благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа
90 | 30 | 90 |  | · Задачи планирования застройки, установления правил землепользования и застройки территории городского округа
90 | 30 | 100 |  | · Задачи обеспечения малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий
90 | 30 | 110 |  | · Задачи организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
90 | 30 | 120 |  | · Задачи создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа
90 | 30 | 130 |  | · Задачи организации библиотечного обслуживания населения
90 | 30 | 140 |  | · Задачи организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры
90 | 30 | 150 |  | · Задачи охраны и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа
90 | 30 | 160 |  | · Задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
90 | 30 | 170 |  | · Задачи по обеспечению почтовой и телеграфной связи
90 | 40 | 0 | 0 | · Задачи государственного управления территорией
90 | 40 | 10 |  | · Задачи обеспечения законности, прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью и другими общественно опасными явлениями
90 | 40 | 20 |  | · Задачи по обеспечению экологической безопасности
90 | 40 | 30 |  | · Задачи по защите жизнедеятельности
90 | 40 | 40 |  | · Прочие задачи государственного управления
100 | 0 | 0 | 0 | Капитализация земли и недвижимости территории
100 | 10 | 0 | 0 | · Задачи государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
100 | 10 | 10 |  | · Задачи оформления правоустанавливающих документов на земельные участки и объекты недвижимости
100 | 10 | 20 |  | · Задачи технической инвентаризации объектов недвижимости и топографическая съемка земельных участков
100 | 10 | 30 |  | · Задачи топографической съемки и составления кадастровых планов земельных участков
100 | 10 | 40 |  | · Задачи присвоения кадастровых номеров и почтовых адресов недвижимости;
100 | 10 | 50 |  | · Задачи присвоения почтовых адресов недвижимости;
100 | 10 | 60 |  | · Задачи государственной регистрацииправ на земельные участки и объекты недвижимости и сделок с ними
90 | 20 | 0 | 0 | · Задачи оценки стоимости земельных участков и объектов недвижимости
100 | 10 | 10 |  | · Задачи кадастровой оценки стоимости земельных участков
100 | 10 | 20 |  | · Задачи оценки восстановительной стоимости объектов недвижимости
100 | 10 | 30 |  | · Задачи оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости
100 | 30 | 0 | 0 | · Задачи налогообложения недвижимости и бизнеса территории
100 | 10 | 10 |  | · Задачи налогообложения недропользователей
100 | 10 | 20 |  | · Задачи налогообложения земли и недвижимости по ее рыночной стоимости
100 | 10 | 30 |  | · Задачи налогообложения деятельности предприятий и организаций
100 | 40 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на недропользование, земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в федеральной собственности
100 | 20 | 10 |  | · Задачи продажи федеральных прав недропользования
100 | 20 | 20 |  | · Задачи продажи земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности
100 | 20 | 30 |  | · Задачи сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в федеральной собственности
100 | 20 | 40 |  | · Задачи передачи прав оперативного управления, хозяйственного ведения и иных правомочий собственности на объекты федеральной собственности
100 | 20 | 50 |  | · Задачи передачи в уставный капитал (совместную деятельность) прав и правомочий собственности на объекты федеральной собственности
100 | 50 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на недропользование, земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта РФ
100 | 30 | 10 |  | · Задачи продажи прав недропользования субъекта РФ
100 | 30 | 20 |  | · Задачи продажи земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в собственности субъекта РФ
100 | 30 | 30 |  | · Задачи сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в собственности субъекта РФ
100 | 30 | 40 |  | · Задачи передачи прав оперативного управления, хозяйственного ведения и иных правомочий собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта РФ
100 | 30 | 50 |  | · Задачи передачи в уставный капитал (совместную деятельность) прав и правомочий собственности на объекты недвижимости, находящиеся в собственности субъекта РФ
100 | 60 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
100 | 40 | 10 |  | · Задачи продажи земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в собственности субъекта РФ
100 | 40 | 20 |  | · Задачи сдачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности
100 | 40 | 30 |  | · Задачи передачи прав хозяйственного ведения и иных правомочий собственности на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности
100 | 40 | 40 |  | · Задачи передачи в уставный капитал (совместную деятельность) прав и правомочий муниципальной собственности на земельные участки и объекты недвижимости
100 | 70 | 0 | 0 | · Задачи оборота прав на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности
100 | 70 | 10 |  | · Задачи сдачи земли и недвижмости в краткосрочную (до 1 года) аренду;
100 | 70 | 20 |  | · Задачи сдачи земли и недвижмости в среднесрочную аренду (2-5 лет);
100 | 70 | 30 |  | · Задачи сдачи земли и недвижмости в долгосрочную аренду (свыше 10 лет);
100 | 70 | 40 |  | · Задачи сдачи земли и недвижмости в аренду с правом выкупа;
100 | 70 | 50 |  | · Задачи продажи земли и недвижмости с единовременной оплатой;
100 | 70 | 60 |  | · Задачи продажи земли и недвижмости с оплатой в рассрочку ( в том числе ипотека);
100 | 70 | 70 |  | · Задачи продажи земли и недвижмости с инвестиционными условиями;
100 | 70 | 80 |  | · Задачи продажи земли и недвижмости через пожизненное содержание с иждивением;
100 | 70 | 90 |  | · Задачи мены земли и недвижмости недвижимого имущества;
100 | 80 | 0 | 0 | · Задачи секьютеризации недвижимого имущества
100 | 80 | 10 |  | · Задачи эмиссии облигаций, обеспеченных недвижимым имуществом;
100 | 80 | 20 |  | · Задачи эмиссии жилищных сертификатов
100 | 80 | 30 |  | · Задачи создания паевых инвестиционных фондов инвестиций в недвижимость поселений и межселенных территорий
100 | 80 | 40 |  | · Задачи эмиссии прочих ценных бумаг, обеспеченных недвижимым имуществом
100 | 80 | 50 |  | · Задачи размещения эмитированных ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках капитала
100 | 80 | 60 |  | · Задачи акционирования бизнеса, основанного на извлечении дохода от владения недвижимым имуществом
100 | 80 | 70 |  | · Задачи продажи долей бизнеса, основанного на на извлечении дохода от владения недвижимым имуществом
110 | 0 | 0 | 0 | Снижение затрат на развитие и эксплуатацию имущественных комплексов недвижимости
110 | 10 | 0 | 0 | · Задачи энерго и ресурсосбережения в развитии и эксплуатации объектов недвижимости поселений
110 | 10 | 10 |  | · Задачи снижения энерго и материалоемкости производства строительных материалов
110 | 10 | 20 |  | · Задачи энерго и ресурсосбережения в строительстве объектов недвижимости
110 | 20 | 0 | 0 | · Задачи энерго и ресурсосбережения в эксплуатации имущественных комплексов недвижимости
110 | 20 | 10 |  | · Задачи повышения тепло-, энергоэффективности объектов и имущественных комплексов недвижимости
110 | 20 | 20 |  | · Задачи организации учета и экономии ресурсов объектов и имущественных комплексов недвижимости
110 | 20 | 30 |  | · Задачи организации использования вторичных ресурсов объектов и имущественных комплексов недвижимости
120 | 0 | 0 | 0 | Развитие базы стройиндустрии (производства строительных материалов и инженерного оборудования)
120 | 10 | 0 | 0 | · Задачи развития производства инженерного оборудования территории
120 | 10 | 10 |  | · Задачи развития производства систем электроснабжения территории
120 | 10 | 20 |  | · Задачи развития производства систем теплоснабжения территории
120 | 10 | 30 |  | · Задачи развития производства систем газоснабжения территории
120 | 10 | 40 |  | · Задачи развития производства систем водоснабжения территории
120 | 10 | 50 |  | · Задачи развития производства систем канализации и очистки бытовых стоков территории
120 | 10 | 60 |  | · Задачи развития производства систем эксплуатационного обеспечения территории
120 | 10 | 70 |  | · Задачи развития производства систем сбора и утилизации отходов территории
120 | 20 | 0 | 0 | · Задачи развития производства несущих и ограждающих конструкций объектов недвижимости
120 | 20 | 10 |  | · Задачи развития производства фундаментов
120 | 20 | 20 |  | · Задачи развития производства стеновых материалов и перекрытий
120 | 20 | 30 |  | · Задачи развития производства утеплителей
120 | 20 | 40 |  | · Задачи развития производства кровельных материалов
120 | 20 | 50 |  | · Задачи развития производства оконных и дверных блоков
120 | 20 | 60 |  | · Задачи развития производства фундаментов
120 | 20 | 70 |  | · Задачи развития производства лестниц и ограждений
120 | 20 | 80 |  | · Задачи развития производства прочих несущих и ограждающих конструкций
120 | 30 | 0 | 0 | · Задачи развития производства инженерных сетей и систем объектов недвижимости
120 | 30 | 10 |  | · Задачи развития производствасистем электроснабжения объектов недвижимости
120 | 30 | 20 |  | · Задачи развития производства систем теплоснабжения объектов недвижимости
120 | 30 | 30 |  | · Задачи развития производствасистем газоснабжения объектов недвижимости
120 | 30 | 40 |  | · Задачи развития производства систем водоснабжения объектов недвижимости
120 | 30 | 50 |  | · Задачи развития производства систем канализации и очистки бытовых стоков объектов недвижимости
120 | 30 | 60 |  | · Задачи развития производства (поставка) систем эксплуатационного обеспечения объектов недвижимости
120 | 30 | 70 |  | · Задачи развития производства систем сбора и утилизации отходов объектов недвижимости
120 | 40 | 0 | 0 | · Задачи развития производства отделочных и расходных материалов
120 | 40 | 10 |  | · Задачи развития производства навесных панелей и гипсокартона
120 | 40 | 20 |  | · Задачи развития производства лакокрасочных материалов
120 | 40 | 30 |  | · Задачи развития производства клев и мастик
120 | 40 | 40 |  | · Задачи развития производства строительных смесей
120 | 40 | 50 |  | · Задачи развития производства покрытий пола
120 | 40 | 60 |  | · Задачи развития производства керамических отделочных материалов
120 | 40 | 70 |  | · Задачи развития производства прочих отделочных материалов
120 | 50 | 0 | 0 | · Задачи развития производства строительного оборудования и средств механизации строительства
120 | 50 | 10 |  | · Задачи развития производства машин и механизмов для земельных работ
120 | 50 | 20 |  | · Задачи развития производства гузоподъемных механизмов
120 | 50 | 30 |  | · Задачи развития производства электроинструмента
120 | 50 | 40 |  | · Задачи развития производства строительных оплалубок и лесов
120 | 50 | 50 |  | · Задачи развития производства строительного инвентаря
120 | 50 | 60 |  | · Задачи развития производства прочего строительного оборудованя и средств механизации строительства
120 | 60 | 0 | 0 | · Задачи развития производства оборудования для производства строительных материалов и инженерного оборудования
120 | 60 | 10 |  | · Задачи развития производства инженерного оборудования территории
120 | 60 | 20 |  | · Задачи развития производства несущих и ограждающих конструкций объектов недвижимости
120 | 60 | 30 |  | · Задачи развития производства инженерных сетей и систем объектов недвижимости
120 | 60 | 40 |  | · Задачи развития производства отделочных и расходных материалов
120 | 60 | 50 |  | · Задачи развития производства строительного оборудования и средств механизации строительства